## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Incidex
Nombre Participantes: | Bruno Villarroel, Manuel Varela, Eduardo Gonzalez
Fecha:
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Fase1
Documentos Autoevaluación
Documento 1.5 – Definición Proyecto APT
Carta Gantt
Planilla de requerimientos
Acta de constitución
Minutas de reunión
Informe ERS
Matriz EDT
Casos de Uso
Documentación avances sprint
Fase2
Diseño BD
Roles y seguridad BD
Carga datos prueba BD
Mockups app web
Backend API tickets (web)
Frontend tickets (web)
Seguridad web (login, roles, sesiones)
Reportes exportables (web)
Mockups app escritorio
CRUD usuarios/roles (escritorio)
Configuración categorías/prioridades (escritorio)
Entrenamiento modelo IA
Integración IA en backend
Pruebas clasificación IA
Ajustes finales IA
Fase3
Pruebas unitarias
Pruebas de integración
Documentación final
Presentación final
Defensa y entrega
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
| JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
| APC | [6 empty] | Analista Programador
| DBA | [6 empty] | Administrador BD
| QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
| DG | [6 empty] | Diseñador