## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase1 |  | Jefe de Proyecto | Programador | Programador | Analista | documentador | QA | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Documentos Autoevaluación | 7 | 19 |  | 18 |  | 18 |  | Jefe de Proyecto | Manuel Varela
Documento 1.5 – Definición Proyecto APT | 6 | 6 |  |  | 24 | 24 |  | Programador | Manuel Varela
Carta Gantt | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  | Programador | Bruno Villarroel
Planilla de requerimientos | 3 | 3 |  |  | 24 | 24 |  | Analista | Bruno Villarroel
Acta de constitución | 3 | 24 | [5 empty] | documentador | Eduardo Gonzalez
Minutas de reunión | [7 empty] | QA | Eduardo Gonzalez
Informe ERS | 3 | 3 |  |  | 24 | 24
Matriz EDT | 2 | 2 |  |  | 16 | 16
Casos de Uso | 2 | 2 |  |  | 16 | 16
Documentación avances sprint | 1 | 8
Fase2 |  | Jefe de Proyecto | Programador | Programador | Analista | documentador | QA
Diseño BD | 5 | 5 | 35 | 40
Roles y seguridad BD | 5 | 5 | 35 | 40
Carga datos prueba BD | 5 | 5 | 35 | 40 |  |  | 40
Mockups app web | 5 | 5 | 35 | 40
Backend API tickets (web) | 10 | 10 | 70 | 80
Frontend tickets (web) | 5 | 5 | 35 | 40
Seguridad web (login, roles, sesiones) | 7 | 7 | 49 | 56
Reportes exportables (web) | 7 | 7 | 49 | 56
Mockups app escritorio | 5 | 5 | 35 | 40
CRUD usuarios/roles (escritorio) | 3 | 3 | 21 | 24
Configuración categorías/prioridades (escritorio) | 5 | 5 | 35 | 40
Entrenamiento modelo IA | 5 | 5 | 35 | 40
Integración IA en backend | 7 | 7 | 49 | 56
Pruebas clasificación IA | 3 | 3 |  |  |  |  | 24
Ajustes finales IA | 7 | 7 | 49 | 56
Fase3 |  | Jefe de Proyecto | Programador | Programador | Analista | documentador | QA
Pruebas unitarias | 5 | [5 empty] | 40
Pruebas de integración | 5 | [5 empty] | 40
Documentación final | 5 | 5 |  |  |  | 40
Presentación final | 4 | 4 |  |  |  | 32
Defensa y entrega | 1 | 1 |  |  |  | 8
132

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Manuel Varela | 8390 | 68 | 570520 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
P | Programador | Manuel Varela | 5455 |  | 0 | Jefe de Proyecto | Manuel Varela | 8390 | 1599000
P | Programador | Bruno Villarroel | 5455 | 18 | 98190 | Programador | Manuel Varela | 5455 | 1040000
A | Analista | Bruno Villarroel | 4460 | 112 | 499520 | Programador | Bruno Villarroel | 5455 | 1040000
D | Documentador | Eduardo Gonzalez | 4090 | 122 | 498980 | Analista | Bruno Villarroel | 4460 | 849892
QA | Calidad Y Testing | Eduardo Gonzalez | 4815 |  | 0 | Documentador | Eduardo Gonzalez | 4090 | 780000
| TOTAL FASE 1 |  |  |  | 1667210 | Calidad Y Testing | Eduardo Gonzalez | 4815 | 918000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Manuel Varela | 8390 | 84 | 704760 | Jefe de Proyecto | 1359180
P | Programador | Manuel Varela | 5455 | 567 | 3092985 | Programador | 3092985
P | Programador | Bruno Villarroel | 5455 | 648 | 3534840 | Programador | 3633030
A | Analista | Bruno Villarroel | 4460 |  | 0 | Analista | 499520
D | Documentador | Eduardo Gonzalez | 4090 |  | 0 | Documentador | 826180
QA | Calidad Y Testing | Eduardo Gonzalez | 4815 | 64 | 308160 | Calidad Y Testing | 693360
| TOTAL FASE 2 |  |  |  | 7640745 | TOTAL HH | 10104255
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Manuel Varela | 8390 | 10 | 83900 | Fase de Planificación | 1667210
P | Programador | Manuel Varela | 5455 |  | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 7640745
P | Programador | Bruno Villarroel | 5455 |  | 0 | Fase de Desarrollo | 796300
A | Analista | Bruno Villarroel | 4460 |  | 0 | TOTAL HH FASES | 10104255
D | Documentador | Eduardo Gonzalez | 4090 | 80 | 327200
QA | Calidad Y Testing | Eduardo Gonzalez | 4815 | 80 | 385200
| TOTAL FASE 3 |  |  |  | 796300 | Margen | 60%
[6 empty] | UTILIDAD | 6062553
[6 empty] | PRECIO FINAL | 16166808