## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Retraso en la integración del módulo de inteligencia artificial (Gemini Pro) debido a problemas técnicos o falta de documentación. | 3 | 3 | 3 | Realizar pruebas parciales del modelo IA de manera anticipada. | Manuel Varela
R2 | Dificultades en la comunicación o coordinación entre integrantes. | 4 | 3 | 2 | Establecer reuniones semanales fijas y minutas formales; utilizar Trello o Jira para seguimiento de tareas. | Manuel Varela
R3 | Pérdida de información o fallos en la base de datos durante el desarrollo o pruebas. | 3 | 2 | 3 | Implementar copias de seguridad automáticas y control de versiones (GitHub / MySQL Backup). | Eduardo González
R4 | Fallas de compatibilidad o configuración entre la aplicación web, escritorio y la base de datos. | 3 | 3 | 3 | Estandarizar entornos con Docker y realizar pruebas de integración continua. | Bruno Villarroel
R5 | Demora en la entrega de documentación. | 4 | 4 | 2 | Asignar tareas de documentación con fechas intermedias y revisión cruzada entre pares. | Eduardo González
R6 | Sobrecarga o mal dimensionamiento del modelo IA, afectando rendimiento del sistema. | 3 | 2 | 3 | Usar datasets de prueba limitados al principio y optimizar el modelo gradualmente. | Manuel Varela
R7 | Cambios en los requerimientos funcionales durante el desarrollo. | 4 | 3 | 3 | Validar los requerimientos en cada sprint y documentar los cambios con aprobación del product owner. | Bruno Villarroel
R8 | Falta de conexión o disponibilidad del servicio de IA Gemini Pro. | 2 | 2 | 4 | Contar con una versión local de respaldo del modelo IA o desactivar funciones dependientes temporalmente. | Manuel Varela
R9 | Vulnerabilidades en seguridad . | 3 | 2 | 3 | Aplicar validaciones de seguridad en backend y pruebas de penetración básicas. | Bruno Villarroel
R10 | Desmotivación o deserción de algún integrante del equipo. | 4 | 2 | 3 | Redistribuir tareas rápidamente y mantener respaldo documental del trabajo de cada miembro. | Todo el equipo

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto